## 附件2
附件2
截止2020年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  | 债券项目情况 | [5 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券规模（万元） | 发行时间 | 债券利率（%） | 债券年限（年） | 项目名称 | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[8 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西现代职业技术学院 | 2020年广西壮族自治区政府高等学校专项债券（三期）—2020年广西壮族自治区政府专项债券（十七期） | 4000 | 2020-05-20 | 3.46 | 15 | 广西现代职业技术学院15#、16#学生宿舍楼建设工程 | 15000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15号宿舍楼：内外墙面抹灰、刮腻子粉，水电管线预埋全部完成，消防水管安装完成一半。
广西现代职业技术学院 | 2020年广西壮族自治区政府高等学校专项债券（三期）—2020年广西壮族自治区政府专项债券（十七期） | 8000 | 2020-05-20 | 3.46 | 15 | 广西现代职业技术学院综合实训楼及周边广场建设工程 | 35000 | 8000 | 13803 | 4025 | 综合实训楼及周边广场：综合楼水电丶消防管线预埋完成，外墙施工完成90％，室内正在贴瓷砖、墙面天棚面刮腻子粉、安装铝合金窗等。信息化校园建设完成40%